

План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Благовещенского района в 2016-2017 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения мероприятия | | | Ответственные |
| **2016 год** | | | | | |
| 1. | Информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на продвижение комплекса ГТО среди школьников | | Сентябрь-декабрь 2016 г. | Органы местного самоуправления  Муниципальные центры тестирования | |
| 2. | Всероссийский день бега «Кросс Наций»- бег на 1 км, бег на 1.5 км, бег на 2 км, бег на 3 км. | | 24, 25 сентября 2016г. | Учителя физкультуры, инструкторы по спорту | |
| 3. | Проведение I этапа тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций | | 28-30 октября 2016 г. | Муниципальный центр тестирования | |
| 4. | Международный день ходьбы  (продвижение комплекса ГТО среди школьников) | | 28-3 октября 2016 г. | Учителя физкультуры, инструкторы по спорту | |
| 5. | Оформление в школе информационного стенда «Сдаем нормы ГТО» | | Октябрь-ноябрь 2016 г. | Учителя физкультуры | |
| 6. | Всероссийская акция «Спорт- альтернатива пагубным привычкам» | | Ноябрь 2016 г. | Учителя физкультуры, инструкторы по спорту | |
| 7. | Проведение II этапа тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций | | 6-8 декабря 2016г. | Муниципальный центр тестирования | |
| 8. | Выездные проверки работы муниципальных Центров тестирования по соблюдению Порядка тестирования | | По отдельному графику | Минспорт АО,ГАУ АО «ОЦРС» | |
| 9. | Представление заявок на награждение граждан выполнивших государственные требования ВФСК ГТО | | до 25 декабря 2016 г. | Муниципальные центры тестирования | |
| **2017 год** | | | | | |
| 10. | Декада спорта (тестирование испытаний комплекса ГТО) | | 1-9 января 2017 г. | Органы местного самоуправления  Муниципальные центры тестирования | |
| 11. | Проведение III этапа тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди I-XI ступени | | 31 января-2 февраля | Муниципальный центр тестирования | |
| 12. | Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России»- бег на лыжах1,2,3,5 км | | Февраль 2017 г | Органы местного самоуправления  Муниципальные центры тестирования | |
| 13. | Информационно-пропагандистские мероприятия посвященные возрождению комплекса ГТО | | Март 2017 г. | Органы местного самоуправления  Муниципальные центры тестирования | |
| 14. | Зимний фестиваль ГТО  - муниципальный этап  - региональный этап | | Январь-февраль.  17 марта 2017 г. | Муниципальные центры тестирования  Минспорта АО | |
| 15. | Проведение IV этапа тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди I-XI ступени | | 18-20 апреля 2017 г. | Муниципальный центр тестирования | |
| 16. | Выездные проверки работы муниципальных Центров тестирования по соблюдению Порядка тестирования | | По отдельному графику | Минспорт АО,ГАУ АО «ОЦРС» | |
| 17. | Представление заявок на награждение граждан выполнивших государственные требования ВФСК ГТО | | до 25 марта 2017 г. | Муниципальные центры тестирования | |
| 18. | Летний фестиваль ГТО  - муниципальный этап  - региональный этап | | Апрель-май 2017г.  11 мая 2017 г. | Муниципальные центры тестирования  Минспорта АО | |
| 19. | Организация и проведение специальных церемоний награждения знаками ГТО, вручения грамот и призов, посвященным окончанию учебного года и значимым для учебного заведения спортивным событиям – победам на соревнованиях, присуждения знаков ГТО и т.д | | По итогам сдачи нормативов | Директор Центра тестирования | |
| 20. | Районная сельская Спартакиада | | Август 2017 г. | Сектор по физической культуре и спорту администрации Благовещенского района | |
| 21. | Проведение I этапа тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди I-XI ступени | | Сентябрь-октябрь 2017 г. | Муниципальные центры тестирования | |
| 22. | Семинар-совещание специалистов физической культуры и спорта, руководителей, администраторов муниципальных Центров тестирования. Итоги внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в Амурской области | | Декабрь 2017 г. | Минспорт АО  Минобрнауки АО  ГАУАО «ОЦРС» | |
| 23. | Проведение I I этапа тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди I-XI ступени | | Декабрь 2017 г. | Муниципальные центры тестирования | |
| 24. | Представление заявок на награждение граждан выполнивших государственные требования ВФСК ГТО | | до 20 декабря 2017г | Муниципальные центры тестирования | |
| 25. | Организация работы по подготовке статистического наблюдения по форме 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»» | | до 25 декабря 2017г | Органы местного самоуправления  Муниципальные центры тестирования | |